| Дейност | Бюджет | Източник на финансиране | Срок на изпълнение (месец и година) | Очаквани резултати | Индикатор за изпълнение |  |  | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Индикатор | Текуща стойност | Целева стойност |  |
| Приоритетна област 1. Качество на образованието и мерки за неговото повишаване |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 1.1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Актуализиране на вътрешна нормативна уредба и изпълнение на дейностите | Не изисква средства | - | 09.2024г. 09.2025г. 09.2026г. 09.2027г. | Нормално протичане на учебно-възпитателния процес | Актуализирани вътрешни нормативно актове – ПДУ, Годишен план за дейността на училището, ВПРЗ, План за квалификационна дейност на педагогическите специалисти, | Актуализирана нормативна уредба за новата учебна 2024/2025г. | Своевременно актуализиране на вътрешната нормативна уредба | Директор, ЗДУД, ЗДАСД, Педагогически специалисти, главен счетоводител |
| 1.1.2. Изграждане на постоянни училищни комисии за планиране и организация на основните направления в дейността на училището. | Не са необходими средства | - | 09.2024г. 09.2025г. 09.2026г. 09.2027г. | Нормално протичане на учебно-възпитателния процес | Актуализиране на плановете на постоянните комисии | Актуализирани планове на постоянните комисии в началото на всяка учебна година | Своевременно актуализиране на плановете | Директор; Педагогически специалисти |
| 1.1.3. Кадрова осигуреност на общообразователната и профилираната подготовка: - поддържане и обновяване на банка със заместващи учители по НП „Без свободен час“; - актуализиране на училищната програма за часовете, които не се водят от учители- специалисти по време на заместване на отсъстващия учител. |  | Училищен бюджет Изпълнение на проекти и целеви средства от МОН | 09.2024г. 09.2025г. 09.2026г. 09.2027г. | Нормално протичане на учебно-възпитателния процес | Кадрова осигуреност със специалисти по всички учебни дисциплини в началото на всяка учебна година | Кадрова осигуреност | Своевременно назначаване при необходимост специалист по конкретна дисциплина; логопед и психолог за работа с ученици със СОП | Директор; Педагогически специалисти |
| 1.1.4. Поддържане на оптимален за пълноценното осъществяване на дейността на училището състав на непедагогическия персонал. |  | Училищен бюджет | 09.2024г. 09.2025г. 09.2026г. 09.2027г. | Нормално протичане на учебно-възпитателния процес | Кадрова обезпеченост в началото на учебната година | Кадрова обезпеченост | Своевременно осигуряване на необходимия персонал | Директор; Непедагогически персонал |
| 1.1.5.Осъществяване на училищния и държавен план – прием. Разширяване на приема – реализиране на нови профили или професии. Разработване на собствени учебни програми за професия Продавач-консултант. |  | Училищен бюджет | 2023/2028 г. ежегодно | Влизане в паралелката на ученици с по-висок бал, по-добре подготвени и мотивирани. | Доброто взаимодействие с ВУЗ-овете. Подписване на договор с ПУ за осъществяване на наблюдение на студенти в начален етап – математика. | Една паралелка прием след 7.клас | Две паралелки прием след 7.клас | Директор; Педагогически специалисти, сътрудничеки си с ПУ „П. Хлендарски“ и ВУСИ |
| 1.1.6. Оптимизиране на училищните учебни планове – разширяване кръга на учебни предмети, изучавани в часовете за РП и ФП. |  | Училищен бюджет | 2023/2028 г. ежегодно | Въвеждане в гимназиален етап часове по ФУЧ. | Да се повиши успеваемостта на учениците по основните предмети. | Нови учебни планове | Своевременно актуализиране на учебните плановете и въвеждане на ФУЧ по БЕЛ в 11. и 12.клас | Директор; Педагогически специалисти |
| 1.1.7. Повишаване нивото на познавателните умения и нагласите на учениците, адаптирани към различни форми и начини на прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности по всеки учебен предмет. |  | Училищен бюджет | 2023/2028 г. ежегодно | Повишаване на компетентностите на учениците и умението има да прилагат наученото на практика | Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентир. му към конкр. резултати. По-широко навлизане на нови методи на преподаване (интерактивност) чрез работа в образователни платформи. | Повишени резултати на НВО и ДЗИ | Повишени резултати на НВО и ДЗИ | Директор; Педагогически специалисти |
| 1.1.8.Разработване и прилагане на Единни стандарти за оценяване на резултатите от обучението на учениците чрез: ●разработване на шаблони за писмени работи, които да отговарят на очакваните резултати по учебни програми; ●разработване на критерии за оценяване в ЕККК. | Делегиран бюджет | Постоянен | 2023/ 2028г. ежегодно и поетапно | Приложение на обективни и ефективни критерии при оценяването на резултатите от обучението на учениците Постигане на съизмеримост на резултатите. | Съгласувани еднакви критерии за оценяване по предмети и випуски | Повишаване на резултатите | Повишаване на резултатите | ЕКККК |
| Оперативна цел 1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на обучение, възпитание и социализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Използване на съвременни образователни технологии и форми на педагогическо взаимодействие за мотивиране на учениците и прилагане на усвоените знания в практиката. | Училищен бюджет | Постоянен | 2023/2028 г. постоянно | Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати. | - Използване на съвременни ресурси в ежедневната работа на учителите | Повишаване успеваемостта на учениците | Повишаване успеваемостта на учениците | Директор; Педагогически специалисти |
| 1.2.2. Промяна на стила и методите на работа и ориентиране на обучението към потребностите на отделната личност. | Училищен бюджет | Постоянен | 2023/2028 г. постоянно | Повишаване на мотивацията за учене и постигане на резултати | Използване на компететностния подход за достъпност на учебния материал към всяко дете и прилагането на ИКТ . |  |  | Директор; Педагогически специалисти |
| 1.2.3. Подкрепа за личностното развитие на учениците, превенция на обучителните трудности и ранно оценяване на риска – ранно идентифицир. на учениците в риск чрез проучване и оценка на потребнос. и интересите им, откриване и предотвратяване на причините, които биха довели до отпадане от училище | Училищен бюджет | Постоянен | 2023/2028 г. постоянно | Не допускане на отпадане на ученици от образователната система и навреме оказана подкрепа на ученици с обучителни затруднения | Да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от допълнително обучение по определен учебен предмет въз основа на текущи резултати и наблюдения за системни пропуски при овладяването на учебното съдържание и/или на резултатите от националното външно оценяване или на ДЗИ. | Провеждане на проучвания за идентифициране на потребностите на учениците. Провеждане на индивидуални и групови разговори, беседи с ученици, учители и родители. | 30 ученици и две деца са на допълнителна подкрепа в началото на учебната 2023/ 2024г., продължава идентифицирането на нови ученици с обучителни затруднения | Директор; Педагогически специалисти, екип за допълнителна подкрепа |
| 1.2.4. Осъществяване на всеки етап от процеса на училищ. образование на ефективна обратна връзка за постигнати резултати, за отношението на учениците към формите и методите на преподаване, за техните нагласи и мотивация | Училищен бюджет | Постоянен | 2023/2028 г. постоянно | Повишаване на мотивацията на учениците за учене, а оттам и на резултатите | Обратната връзка се състои в предоставянето на конструктив. бележки и съвети относно свършената работа, придобитите знания и умения от обучаемия, насоки за по-нататъшното продължаване на обучението. | Предоставяне на обратна връзка е един от най-ефективните методи за качествено обучение. | По-тясна връзка с родителите | Директор; Педагогически специалисти |
| 1.2.6. Издигане равнището на функционалната грамотност (четивна, математическа, по природни науки) за постигане на умения за успяване. | Училищен бюджет | Постоянен | 2023/2028 г. постоянно | Повишаване на функционалната грамотност | Умения за четене писане и реални житейски ситуации с придобити знания по природни науки . | Постигане на умения за успяване | Повишаване на резултатите от участието на 9.клас в изследването по природни науки PISA 2025г. | Директор; Педагогически специалисти |
| Оперативна цел 1.3. Осъществяване на обучение по учебни планове за профили и професии съобразно потребностите и интересите на учениците и възможностите на училището |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Изготвяне на предложение за държавен план-прием за учебната 2025/2026 година съгласно: - Училищен учебен план за професионално образование с разширено изучаване на английски език с професия „Продавач-консултант“. | Училищен бюджет | Постоянен | 2024/2025 г. | Очаква се за новата професия да кандидатстват ученици с по-високи резултати от УВР и НВО. | Осъществаване на план-приема | Една паралелка с професия „Продавач-консултант“ | Реализиран прием в паралелката и осигуряване на партньори за провеждане на практическата част на място в големи вериги от магазини | Директор; Педагогически специалисти |
| Оперативна цел 1.4. Поддържане на вътрешна система за пренос на информацията. Осигуряване на достъп до учебната документация и осъществяване на текущ контрол за нейното водене. Целесъобразно, прозрачно управление на бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Поддържане на вътрешна система за пренос на информация | Не се изискват средства | Постоянен | От 09.2023г. до 07.2028г. | Правилно попълване на училищната документация | Инструкция за вътрешна комуникация, СФУК. Учебни планове, правилници, публикувани на сайта на училището | Попълване на учебната документация в срок | Попълване на учебната документация в срок | Директор; Педагогически специалисти |
| 1.4.2. Осъществяване на текущ контрол върху правилното и в срок водене на училищната документация | Не се изискват средства | постоянен | От 09.2023г. до 07.2028г. | Контрол над правилното попълване на училищната документация в определените срокове | Училищна документация | Попълване на учебната документация в срок | Попълване на учебната документация в срок | Директор; ЗД УД |
| 1.4.3. Целесъобразно, прозрачно управление на бюджета. | Не се изискват средства | постоянен | От 09.2023г. до 07.2028г. | Прозрачност на бюджета | Тримесечни отчети пред Общото събрание, Обществения съвет и качване на сайта на училището | Своевременно изготвени и представени | Своевременно изготвени и представени | Директор, гл. счетоводител Общо събрание, ОбС |
| 1.4.4. Съхраняване и архивиране на училищната документация | Бюджет | Постоянен | От 09.2023г. до 07.2028г. | Текущо архивиране на училищната документация | Протоколи | Архивиране в срок | Архивиране в срок | Директор и заместник-директори, комисии за ЗУД, ЗАС |
| Оперативна цел 1.5. Повишаване професионалната квалификация на учителите, създаване на необходимите условия за професионална реализация и израстване |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти; насърчаване на индивидуални стратегии за образование, обучение и учене през целия живот | Програми, проекти, училищен бюджет | Постоянен | От 09.2023г. до 07.2028г. | Ефективно функционираща система за квалификация на педагог. специалисти Повишаване броя на учителите, притежаващи ПКС | Максимално използване на бюджета за квалифик. Всички педагогически специалисти – с изискуемия бр. квалификационни кредити. Новопостъпилите учители – с осигурена въвеждаща квалификация, функционираща с-ма за наставничество. | Голям брой педагог. специалисти с ПКС. | 100% участие на учителите във вътрешно училищната и извън училищна квалификационна дейност. | Директор, всички педагогически специалисти |
| 1.5.2.Оптимизиране структурата на изградената система за квалификация | Делегиран бюджет | Постоянен | От 09.2023г. до 07.2028г. | Активно работещи ЕКК на учителите: ● на класни ръководители ● на ГЦОУД; ● на хуманитар. науки; ● на природни науки; ● на начални учители; | Планирани и изпълнени квалификационни дейности, отговарящи на потребностите от квалификация на педагогическите кадри и целящи повишаване ефективността на образователния процес | Повишен е интересът на педагог. специалисти към квалификационните дейности | 100% участие на учителите във вътрешно училищната и извън училищна квалификационна дейност. | Председатели на ЕККК, педагогически специалисти |
| 1.5.3. Развиване компетентностите на педагогическите специалисти за: ● работа с талантливи деца/ ученици; ● обучение и приобщаване на деца/ученици със СОП; ● ефективно взаимодействие с родителите и др. заинтересовани страни; ● прилагане на компетентностен и STEM подход в обучението; ● участие в организирани на регионално и национално ниво научни и педагогически форуми за специалисти в системата на образованието | Програми и проекти на МОН, училищен бюджет | Всяка учебна година | От 09.2023г. до 07.2028г. | Повишени качество и ефективност на преподавателската работа. Растящ брой мотивирани ученици с желание за изяви | Брой регулярни срещи на ЕКК за посещение на уроци и обсъждане на добри практики и проблеми в обучението. Брой проведени кръгове на споделяне за обмен на добри практики и педагогически идеи за решаване на актуални проблеми. -Брой педагогически специалисти, участвали в организирани регионални и национални форуми. | Споделяне на добри практики за работа с талантливи ученици; за работа с родители; участия в различни форуми | Повишен интерес на педагогическите специалисти към организирани на различно ниво форуми | Председатели на ЕКК, педагогически специалисти |
| Приоритетна област 2. Патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата и учениците |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 2.1.Формиране на личностни качества, ценности, нагласи и мотиви, които да подпомогнат пълноценното развитие на детето и ученика като индивидуалност и член на обществото. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Формирането на личностни качества, ценности, нагласи и мотиви за интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие на децата и учениците в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите им | Участие в Европейски проекти и програми | Постоянен | От 09.2023г. до 07.2028г. | Учениците да развият общочовешки и общонационални ценности | Уроци, извънкласни дейности, насочени към развитие на творческия потенциал на учениците, и формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности. | Участие на учениците в училищни, общински, областни конкурси, рецитали, шествия | Участие в дейности и мероприятия, свързани с българската история, култура и образование | Директор, класни ръководители, учители ЦОУД, педагог. съветник |
| 2.1.2. Формирането на личностни качества, умения, нагласи и мотиви за спазване на утвърдени правила и регламенти в рамките на училището и социалния живот | Училищен бюджет | Постоянен | От 09.2023г. до 07.2028г. | Учениците да развият общочовешки и общонационални ценности, да спазват реда и правилата, наложени в училище. | Участие в дейности, насочени към формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности. | Активно участие в училищни тържества и мероприятия | Формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности | Директор, зам-директори, учители, учители ЦОУД, педагог. съветник |
| 2.1.3. Формирането на умения, свързани с просоциално активно поведение, насочено към готовност за включване в дейности по посока устойчиво развитие, екология, доброволчество, благотворителност | Училищен бюджет | Постоянен | От 09.2023г. до 07.2028г. | Учениците да развият общочовешки и общонационални ценности, да участват в доброволчески отряди и благотворителни базари | Брой мероприятия и участници в тях | Активно участие в благотворителните базари за Коледа и Великден и в доброволчески инициативи | Формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности | Директор, зам-директори, педагог. съветник |
| Оперативна цел 2.2. Възпитаване на чувство за принадлежност към род и Родина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Съхраняване на националната, културната и духовната идентичност | Делегиран бюджет, програми и проекти | 2023 – 2027г. | Целогодишен | Надграждане на знания и компетентности чрез преживяване в реална среда в различни образователни маршрути | Брой ученици, участвали в събитията | Активно участие на учениците в провежданите училищни и извънучилищни събития | Формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности | Директор, класни ръководители, учители ЦОУД, педагог. съветник |
| 2.2.2. Развитие на интереса към българските народно творчество | НП „Заедно в изкуствата и спорта“ | 2023 – 2028г. | Целогодишен | Развитие на интереса към българското народно творчество | Включване в групи занимания по интереси и проекти | Сформирана група за народни танци, театрална група и вокална група | Увеличаване броя на учениците в групата и сформиране на нови групи | Директор, класни ръководители, учители ЦОУД, педагог. съветник |
| 2.2.5. Отбелязване на национални и традиционни празници чрез подходящи инициативи | Бюджет | Постоянен | Целогодишен | Формиране на чувство за уважение и почитане на традиции | Организиране на шествия, фестивали, конкурси и други инициативи. | Отбелязване на национални и традиционни празници | Активно участие в организираните празници | Директор, класни ръководители, учители ЦОУД, педагог. съветник |
| Оперативна цел 2.4. Формирането на толерантност, чувство за уважение към другите народи, към техните традиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Формиране на общоутвърдени ценности като признаване на равнопоставеността между хората на базата на човешките права, готовност за прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на активното и отговорното гражданско участие, т.ч. в контекста на глобалното гражданско образование | Не се изискват средства | Постоянен | Целогодишен | Утвърждаване на общоутвърдени ценности като признаване на равнопоставеността между хората на базата на човешките права. | Брой проведени събития и участващи ученици | Провеждане на инициативи, свързани с гражданското възпитание на учениците | Активно ученическо участие в провежданите инициативи | Директор, класни ръководители, учители ЦОУД, педагог. съветник |
| 2.4.2. Формиране на толерантност и уважение към различните измерения на социокултурната идентичност | Не се изискват средства | постоянен | Целогодишен | Утвърждаване на толерантност и уважение към различните измерения на социокултурната идентичност | Брой проведени събития и участващи ученици | Провеждане на инициативи, възпитаващи в толерантност и зачитане правата на другите | Активно ученическо участие в провежданите инициативи | Директор, класни ръководители, учители ЦОУД, педагог. съветник |
| 2.4.3. Формиране на толерантност и уважение към правата на хората с увреждания | Не се изискват средства | постоянен | Целогодишен | Утвърждаване на толерантност и уважение към правата на хората с увреждания | Брой проведени събития и участващи ученици | Провеждане на инициативи, възпитаващи в толерантност към правата на хората с увреждания | Активно ученическо участие в провежданите инициативи | Директор, класни ръководители, учители ЦОУД, педагог. съветник |
| Приоритетна област 3. Осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 3.1. Създаване на условия и предпоставки за мотивиране и насърчаване на деца и ученици към физическа активност и системно практикуване на спорт и спортно-туристическа дейност като средство за подобряване на здравословното състояние, качеството на живот, социализация и личностно развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Създаване на условия и предпоставки за мотивиране и насърчаване на деца и ученици към физическа активност и системно практикуване на спорт и спортно-туристическа дейност | Бюджет | Постоянен | 09.2023г. – 07.2028г. | Представяне и добри постижения от участия в състезания на различни нива | Обновена материална база – салони, площадки | Спечелени призови места на ученическите игри | Формиране на траен интерес и желание за занимания със спорт през свободното време | Директор, зам.-директори, учители ФВС |
| 3.1.2. Подобряване на физическото и здравословно състояние на учениците | Не са необходими средства | Постоянен | 09.2023г. – 07.2028г. | Подобряване на здравословното състояние на учениците чрез спорт и здравни беседи за здравословен начин на живот | Участие на учениците в клубни спортни дейности. Провеждане на здравни беседи за здравословен начин на живот от медицинските специалисти. | Брой ученици с хронични заболявания | Повишаване информираността на учениците за необходимостта от активен спорт и здравословно хранене | Директор, учители ФВС, медицински сестри в училището |
| Оперативна цел 3.2. Изпълнение на дейности по Националния спортен календар и други спортни състезания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Участия в спортните мероприятия по Националния спортен календар | НП „За изкуствата и спорта“ | Бюджет | Срок за НП | Осигурени условия за физ. активност, участие в спортни дейности и здравословен начин на живот. | Участия в училищни, общински, областни и национални състезания | Групи по волейбол и футбол в начален и гимназиален етап | Призови места на състезания | Директор, зам-директори, учители ФВС, ръководители на клубове |
| 3.2.2. Провеждане на традиционни училищни спортни празници, участия в общински и регион. спортни състезания | Делегиран бюджет | 30.10.2024г. спортен празник и по график състезания | Ежегодно | Добро физическо здраве за учениците | Осъществени събития, заложени в спортния календар | Масово участие на всички ученици в планираните събития | Излъчване на първенци в отделните спортни състезания | Учители по ФВС |
| Оперативна цел 3.3. Обновяване на спортната база |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Обновяване на спортните площадки | Делегиран бюджет, НП | Постоянен | Ежегодно | Създаване на училищна среда, подходяща за спорт и отдих | Брой планирани подобрения според необходимостта от тях | Брой реализирани подобрения | Привлекателна и отговаряща на потребноститефизическа среда | Учители по ФВС |
| Приоритетна област 4. Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 4.1. Изграждане на автономна и активна личност |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Предоставяне на възможности за учениците да вземат самостоятелни решения и да поемат отговорност за своето учене и поведение | Училищен бюджет | Постоянен | ежегодно | Ученици, които изследват и решават проблеми, представят свои идеи и си сътрудничат в групи за постигане на общи цели | Разработени ученически проекти по определени теми, заложени в часа на класа | Реализиране на ученическите проекти | Повишаване броя на участия | Педагогически специалисти |
| 4.1.2. Подпомагане на самооценката и самочувствието | Училищен бюджет | Постоянен | ежегодно | Създадена среда, в която учениците се чувстват приети и подкрепени Конструктивна обратна връзка от педаг. специалисти за подсилване на самочув. и вярата на учениците в способностите им. | Мотивирани за изява ученици | Участия в изяви | Повишен брой участия | Педагогически специалисти |
| 4.1.3. Подкрепа на самоуправление и организация | Училищен бюджет | постоянен | ежегодно | Ученици с развити умения за планиране, организация и управление на времето | Брой срещи на групите | Активно участие на представителите на групи в планираните събития | Работа в групи със самостоятелни задачи и проекти, използване на технологии за организация на ученето, пълноценно организиране на свободното време | Педагогически специалисти |
| Оперативна цел 4.2. Утвърждаване на ученическо самоуправление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Повишаване ролята на съветите на класа и Ученическия парламент при организиране и осъществяване дейността на училището. | Бюджет | постоянен | 2023/2028 г. Постоянно | Утвърждаване ролята на ученическия парламент при организиране и осъществяване дейността на училището | Брой организирани мероприятия от Парламента на учениците | Подобряване дейността на училището с учениците | Повишена роля на ученическия парламент | Директор; Педагогически съветник Класни ръководители |
| 4.2.2. Участие на представители на ученическата общност при обсъждане на проблеми и вземане на управленски решения, както и при отчитане на резултатите от образователния процес. | Училищен бюджет | Постоянен | 2023/2028 г. ежегодно | Утвърждаване ролята на представители на ученич. общност при обсъждане на проблеми и вземане на управленски решения, както и при отчитане на резултатите от образовател. процес. | Брой организирани мероприятия от Парламента на учениците | Повишаване участията на ученическия парламент при вземане на решения и отчитане резултатите от УВР | Повишена роля на ученическия парламент | Директор; Педагогически съветник Класни ръководители |
| Оперативна цел 4.3. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Целенасочена работа, насочена към комплексно здравно образование чрез интерактивни дейности и занимания в часовете на класа, посветени на превенцията на тютюнопушенето, наркоманиите и злоупотребата с алкохол, активна спортна и туристическа дейност. | Брой организирани мероприятия от Парламента на учениците | постоянно | ежегодно | Изпълнение Целенасочена работа (Програма за здравно образование, спортно-туристически календар), | - Участия ученици с беседи и разговори представители на здравни заведения | Повишаване броя на ангажираните с проблема за здравно и екологично образование | Превенция на зависимости, подобряване здравословното състояние на подрастващите | Учители |
| 4.3.2. Инициативи и мероприятия, имащи за цел формирането на навици за здравословен начин на живот и правилни житейски избори в детска възраст и по време на ранното полово съзряване. | Брой организирани мероприятия от Парламента на учениците | постоянно | ежегодно | Изпълнение на инициативи за формиране на здравословен начин на живот, работа с ПИЦ, с Кожен диспансер | Участия ученици с беседи и разговори представители на здравни заведения | Масово участие на ученици от гимназиален етап в инициативата на МЗ за срещи с кожни лекари | Подобряване на половата култура на гимназистите и преванция по отношение на зависимостите сред учащите. | Учители |
| 4.3.3. Обучения за: - БДП; -действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари; -начално военно обучение в X и XI клас; -поведение при кризи и екстремни ситуации. | Брой организирани мероприятия от Парламента на учениците | постоянно | ежегодно | Провеждане на обучения и две пробни евакуации | Брой обучени учители – по БДП 8 учители за комисия, първоначална и продължаваща квалификация | Провеждане на обучения и инструктажи на всички ученици и служители | Добре информирани ученици с изградени умения за правилни действия в кризисни ситуации. | Учители |
| Приоритетна област 5. Механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата на предучилищно и училищно образование на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 5.1. Определяне на членове на екипа за съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Определяне на членове за екипа за съвместни дейности за задържане на учениците в училище | Бюджет | Септември 2024г. | 09.2023г. – 07.2028г. | Недопускане на необхванати ученици | Регистриране в ИСРМ на членовете на екипа. Брой отразени протоколи за физическо посещение на адрес. | Има определени представители от училище в екипите за обхват и задържане на ученици в училище | Своевременно да се обхванат деца и ученици в задължителна за обучение възраст и да не се допуска ученик да отпадне от училище | Директор, членовете на екипа за обхват на учениците, педагог. съветник |
| Оперативна цел 5.2 Обход и проверка на данни за ученици, подлежащи на задължително обучение, не посещаващи учебни занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Предприемане на мерки за обхващане и реинтеграция на ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и такива отпаднали от училище | Не се изискват средства | Август - септември 2024г. | 09.2023г. – 07.2028г. | Намаляване на отсъствията по уважителни и неуважителни причини. Повишаване успеха на учениците | Брой осъществени посещения на адрес, брой записани деца и ученици; брой незаписани или отпаднали ученици, неоткрити на адрес | За момента няма регистрирани деца и ученици | Да продължи работата по обхват и реинтеграция на учениците | Директор, зам.-директори, учители от екипа, педагог. съветник |
| 5.2.2. Съвместна работа за обмен на информация и координиране на дейностите между училището и институциите | Не се изискват средства | Септември- октомври 2024г. | 09.2023г. – 07.2028г. | Обхващане и записване на ученици в задължителна училищна възраст | Чрез ИСРМ до 15-то число на съответния месец да се подава информация за предходния за ученици, за които има риск от отпадане и поради повече от 5 отсъствия по неуважителни причини | Добри партньорски отношения с институциите | Разширяване на връзките с извънучилищните институции | Директор, ЗДУД, Класни ръководители |
| Оперативна цел 5.3. Взаимодействие с родители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. Взаимодействие с родители с цел мотивирането им. Осигуряване на системно присъствие на децата им в училище | Не се изискват средства | Септември 2024г. | 09.2023г. – 07.2028г. | Обратна връзка с родителите за получаване на информация за присъствие или отсъствие на учениците | Брой наложени наказания на родители по реда на чл.347 от ЗПУО | Поддържане на постоянен контакт с родителите | Подобряване на взаимодействието с родителите | Директор, ЗДУД, Класни ръководители, Педагогически съветник и членовете на екипа |
| Приоритетна област 6. Предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 6.1. Преодоляване на регионалните, социално-икономическите и други бариери за достъп до образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Преодоляване на езиковите бариери пред децата и учениците, които не говорят български в семейството, както и децата на българите, които се завръщат от чужбина. | В рамките на утвърдения бюджет на училището | Септември 2024г. | 09.2023г. – 07.2028г. | Подкрепа на учениците, които не говорят български език в семейството за развиване на речников запас и компенсиране на дефицитите при усвояване на учебното съдържание | Брой ученици, на които е предоставена обща или допълнителна подкрепа | Работили сме с деца и ученици и през изтеклата учебна година за преодоляване на трудности при усвояване на българския език | Преодоляване на пропуските, обогатяване на речника, повишаване на успеха | Учителите по БЕЛ |
| 6.1.2. Подпомагане на храненето, предоставяне на месечни и еднократни стипендии, познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и достъп до образоват. ресурси, осигуряване на целодневна организация на учеб. ден, съгласно действащите нормативни разпоредби | В рамките на утвърдения бюджет на училището | Септември – октомври 2024г. | 09.2023г. – 07.2028г. | Подкрепа на учениците | Брой подпомогнати ученици в училище | Предоставяне на условия за бърза адаптация на тези ученици | Повишаване на мотивацията за учене и успеха на учениците | Учители, класни ръководители |
| 6.1.3. Създаване на подкрепяща среда за учениците със СОП и условия за приобщаващо образование за ученции с риск от отпадане: -изготвяне на инд. Уч. прогр. и планове за подкрепа на учениците в риск и с ниска мотивация; -консултиране и допълнителна работа; -недопускане на прояви на агресия и тормоз; | Целеви средства | Бюджет | Ежегодно | Подкрепа на учениците | Брой подпомогнати ученици в училище | Предоставяне на условия за бърза адаптация на тези ученици | Повишаване на мотивацията за учене и успеха на учениците | Учители, класни ръководители, ЕПЛР |
| Оперативна цел 6.2. Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към образованието |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Организиране на общи дейности по интереси, честване на празници, благотворителни акции и други събития за създаване на положително отношение към образованието | Не се изискват средства |  | 09.2023г. – 07.2028г. |  | Брой организирани съвместни мероприятия, брой деца и ученици и техните родители, взели участие в съвместните мероприятия | До този момент са провеждани малък брой подобни мероприятия | Организиране на повече подобни дейности и обхващане на всички родители и деца и ученици | Директор, класни ръководители, учители, педагогически съветник |
| 6.2.2. Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на децата към образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене | Не се изискват средства |  | 09.2023г. – 07.2028г. | Развитие на родителски умения за подпомагане на развитието и социализацията на ученици от уязвими групи | Проведени срещи с родителите за по-голяма заинтересованост към образователния процес. Проведени срещи за подпомагане на родителите за развиване на родителски умения с цел подпомагане социализацията на учениците | До този момент са проведени няколко обучения с малка част от родителите | Работа с всички родители по социализация на учениците от уязвими групи | Директор, ЗДУД, Педагогически съветник |
| 6.2.3. Обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст | Не се изискват средства | Септември 2024г. | 09.2023г. – 07.2028г. | Взаимодействие на институциите на местно ниво по прилагането на комплекс от мерки за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система | Брой обхванати деца/ ученици | Добри партньорски отношения с институциите | Недопускане на отпаднали ученици и пълен обхват на деца и ученици, които подлежат на обучение | Директор, зам.-директори, педагогически съветник |
| Оперативна цел 6.3. Подкрепа на развитието на специалистите в системата на предучилищното и училищното образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. Определяне на индивидуалните потребности на децата/учениците от рискови групи и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за тези ученици | В рамките на утвърдения бюджет на училището | Септември 2024г. | 09.2023г. – 07.2028г. | Повишаване на мотивацията за учене; Повишаване на успеха на учениците | Ученици, за които БЕ не е майчин, получили допълнително обучение; ученици със системни пропуски по даден предмет; ученици, получили три последователни слаби оценки; ученици със СОП | Предоставено е допълнително обучение на деца и ученици от уязвими групи, | Провеждане на обучения с всички педагогически специалисти за работа с деца от уязвими групи | Директор, ЗДУД, главен счетоводител |
| 6.3.2. Повишаване компетентностите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда | В рамките на утвърдения бюджет на училището | Постоянно | 09.2023г. – 07.2028г. | Прилагане на по-гъвкаво образование; откритост при работа с тези деца; идентифициране на нуждите им | Проведени обучения и получени кредити от тях. Представяне на добри практики | Обучени са малък брой педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда | Провеждане на обучения с всички педагогически специалисти за работа с деца от уязвими групи | Директор, ЗДУД, главен счетоводител |
| Оперативна цел 6.4. Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всяко дете и на всеки ученик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. Използване на наличните цифрови инструменти за анализ на индивидуалната образователна успеваемост на всеки ученик | В рамките на утвърдения бюджет | Септември – октомври 2024г. | 09.2023г. – 07.2028г. | Приложени инструменти за анализ на индивидуална образователна успеваемост на всеки ученик | Брой ученици, при които е приложен индивидуален подход |  | Повишаване на успеваемостта на децата и учениците | Учители, класни ръководители, екип за работа с деца и ученици със СОП |
| Оперативна цел 6.5. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици с изявени дарби |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1.Осигуряване на достъп до занимания по интереси, до спортна и културна инфраструктура и обучение | В рамките на утвърдения бюджет, проекти | Септември – октомври 2024г. | 09.2023г. – 07.2028г. | Приложен инструмент за подкрепа на деца и ученици с изявени способности и дарби в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. | Брой ученици, обхванати в заниманията по интереси | Разкриване на групи по ЗИ, свързани с науката, спорта, технологиите | Представителни изяви на даровити деца/ ученици | Директор, ръководители групи по интереси, класни ръководители |
| 6.5.2.Осигуряване на морална подкрепа за деца с изявени дарби за високи постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта | В рамките на утвърдения бюджет | Постоянно | 09.2023г. – 07.2028г. | Приложен инструмент за подкрепа на деца и ученици с изявени способности и дарби в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. | Брой ученици, получили морални награди | Подкрепа на деца/ ученици с изявени дарби за развитие на дарбите им | Развитие на талантливи деца/ ученици | Училище |
| Оперативна цел 6.6. Образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи, включително роми, на търсещи или получили международна закрила и мигранти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1. Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства и мигранти | В рамките на утвърдения бюджет | Постоянно | 09.2023г. – 07.2028г. | Проведени общностни кампании за превенция на негативни нагласи и език на омраза | Кампании за превенция на негативните нагласи и език на омраза | Подкрепа на ученици от етнически малцинства | Лесна и ефективна адаптация на деца в риск | Директор, зам.-директори, педагог. съветник |
| 6.6.2. Социално- икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование | Бюджет | 09.2023г. – 07.2028г. | Постоянно | Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от уязвими групи, в т.ч. от етническите малцинства и ученици те, търсещи или получили международна закрила. Допълнително обучени по български език деца и ученици (вкл. за децата и учениците, търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е майчин; | Допълнителни занимания с цел превенция на отпадане от училище Деца и ученици от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция | Разкриване на групи по проект „Успех за теб“ | Повишаване мотивацията за учене и резултатите от УВП | Училище |
| Оперативна цел 6.7. Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на дискриминация в образователните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1. Прилагане на цялостен училищен подход за създаване на сигурна среда и превенция на насилието и тормоза | Постоянно | Септември 2024г. и през цялата учебна година | 09.2023г. – 07.2028г. | Изградена модернизирана система за сигурност и контрол на достъпа в училище. Осигурена психологическа и педагогич. подкрепа за деца, ученици и родители за превенция и противодействие на насилието и тормоза. Проведени обучения за повишаване на капацитета и компетенциите на училища за идентифициране на признаци, повишаващи риска от престъпно посегателство спрямо отделни лица и групи от лица | Брой охранителни системи Брой назначени психолози и педагогически съветници Брой обучени специалисти | Постоянен контрол над пропускателен режим, над прояви на ученици | Недопускане на агресивни прояви в училище | ДАДЗ, училище, организации партньори на МОН при изпълнение на политиките |
| Оперативна цел 6.8. Разширяване на възпитателната функция на образователните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.1.Назначаване на педагог. съветник, психолог, логопед, помощник на учителя в училище | Бюджет и „Успех за теб“ | Училищен бюджет |  | Повишен брой специалисти за приоритизиране на възпитат. работа за възпитаването на децата и учениците. | Брой педагогически съветници, психолози, логопеди, пом.-учители | Повишаване на индивидуалната работа с учениците | Повишаване на успеваемостта | ДАДЗ, училище, организации партньори на МОН при изпълнение на политиките |
| Приоритетна област 7. Приобщаване на деца и ученици |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 7.1. Подкрепа за личностно развитие на учениците |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Сформиране на екипи за подкрепа за личностното развитие на учениците, за които са идентифицирани: -обучителните трудности и риск от отпадане от училище: ранно оценяване на риска и ранно идентифициране на учениците в риск чрез проучване и оценка на потребностите и интересите им, откриване и предотвратяване на причините, които биха довели до отпадане от училище; -ученици със СОП: осигуряване на архитектурен, информационен и комуникационен достъп в училището; изявени дарби: осигуряване на условия за развитие и изява на таланта. | Училищен бюджет | Септември 2024г. | 2023/2028 г. ежегодно | Утвърждаване на екипи за подкрепа на личностно развитие с цел преодоляване на ранно отпадане на ученици | Брой екипи за индивидуална подкрепа | Да се повиши резултатността от работата н аекипите | Недопускане на отпаднали ученици заради затруднения в ученето или здравословни проблеми | Директор; Педагогически съветник Класни ръководители |
| 7.1.2. Откриване и проследяване на развитието на ученици с изявени дарби, изготвяне на база данни и създаване на условия за тяхната изява на училищно и извънучилищно ниво. | бюджет | Септември – октомври 2024г. | 2023/2028 г. ежегодно | Целенасочена работа за откриване и проследяване на развитието на ученици с изявени дарби | Увеличаване броя на учениците с изявени дарби. | Засилен интерес на учителите за работа с изявени деца и ученици | Реализиране на даровити деца | Директор; Педагогически съветник Класни ръководители |
| 7.1.3. Мотивиране на учителите и създаване на условия за работа с ученици с изявени дарби чрез допълнително материално стимулиране и факултативни форми. | Училищен бюджет | постоянен | 2023/2028 г. ежегодно | Целенасочена работа за откриване и проследяване на развитието на ученици с изявени дарби | Увеличаване броя на учениците с изявени дарби. | Засилен интерес на учителите за работа с изявени деца и ученици | Реализиране на даровити деца | Директор; Педагогически съветник Класни ръководители, учители ЦОУД |
| 7.1.4 Кариерно ориентиране и консултиране на учениците 5-7 клас, 10-12 клас, свързано с избора н училище/профил/професия | Не се изисква бюджет | Ноември – юни 2024г. | 2023-2028 | Ученици, които са наясно с избора си за професия. | Брой планирани и осъществени меропричтия | Класиране в желаните специалности и училища | Добро кариерно ориентиране и правилен собствен избор | Класни ръководители, учители по предмети |
| Приоритетна област 8. Противодействие на тормоза и насилието |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 8.1. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. Развитие на социалната и емоционална интелигентност на учениците, възпитаване в ценности. | Училищен бюджет | целогодишно | 2023/2028 | Поставяне основите на т. нар. „Меки умения“ | Планирани и проведени занимания по темата | Формиране на социална и емоционална интелигентност | Намаляване на негативните прояви в училище | Педагогически съветник; Класни ръководители |
| 8.1.2. Подобряване на уменията на работещите в училището за адекватна реакция при предотвратяване на случаи на агресия и насилие в училищна среда. | Училищен бюджет | Целогодишно | 2023/2028 | Обучение или вътрешно уч. квалификация с цел адекватна реакция при случаи на насилие или агресия | Проведени срещи на педагозите за споделяне на добър опит за недопускане на агресивни прояви | Aдекватни реакции при предотвратяване на случаи на агресия и насилие в училище | Спадане нивото на случаи на тормоз или насилие в училище | Педагогически съветник; Класни ръководители |
| 8.1.3. Изработване и приемане на правила за предотвратяване и решаване на конфликти. | Бюджет | Октомври 2024г. | 2023 - 2028г. ежегодно | Ангажираност на педагогическите специалисти в приемането и спазването на правила за предотвратяване на конфликти | Брой проведени срещи за пред | Спазване на изработените правила за недопускане на конфликти | Намаляване броя на конфликтите | Педагогически съветник; Класни ръководители |
| 8.1.4 Ефективно взаимодействие на коордианционния съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза с МКБППМН и други | Не се изисква бюджет | През цялата година | 2023/2028 | Намаляване на нивото на тормоза и агресията в училище | Брой срещи между членовете на КС с тези на МКБППМН | Качествената работа на координационния съвет | Намаляване на случаите на агресия и тормоз в училище | Членове на координационен съвет |
| 8.1.5 Провеждане на инициативи и спортни мероприятия за поощряване на толерантността и превенция на агресията – Ден на розовата фланелка, Ден без насилие, Ден на толерантността, Ден на приятелството и любовта | бюджет | Ноември, февруари, март 2024/25г. | 2023/2028 | Обхват на всички ученици от училището | Брой проведени мероприятия | Среда на емпатия, толерантност и понижена агресивност | Намаляване на случаите на агресия и тормоз в училище | Педагогически съветник, класни ръководители, учители по ФВС |
| 8.1.6 Оказване на психологическа подкрепа на ученици и родителите им при случаи на тормоз и насилие | Не се изисква бюджет | постоянен | 2023/2028 | Понижаване на тревожността | Брой на случаи с оказана подкрепа | Повишаване резултатите от учебно-възпитателната дейност и понижаване на отсъствията | Намаляване на насилие и тормоз в училище | Педагогически съветник, учителски колектив |
| Приоритетна област 9. Превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищно и училищно образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 9.1. Недопускане на отпаднали ученици |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. Изработване на поименен списък от класните ръководители, в чиито класове има ученици, застрашени от отпадане | Не се изисква бюджет | Септември 2024г. | 2023-2028 | Получаване на пълна информация за всички застрашени от отпадане ученици в началото на всяка нова учебна година | Брой застрашени ученици | Изясняване на причините и ангажиране на свободното време на учениците с цел приобщаване към училищния живот | Намаляване броя на отпадналите ученици | Директор; Педагогически съветник Класни ръководители |
| 9.1.2. Попълване на индивидуални карти за оценка на риска и изготвяне на индивидуални програми от назначените екипи за работа с ученици в риск | Не се изискват средства | При необходимост | 2023-2028 | Идентифициране и отстраняване на причините за отпадане | Сформиране на групи за изготвяне на програми | Целенасочена работа на сформираните екипи по посика задържане на учениците в училище. | Недопускане ученик да отпадне | Директор; Педагогически съветник Класни ръководители |
| 9.1.3. Обхващането на ученици застрашени от отпадане в различни извънкласни дейности, с цел повишаване на интереса и желанието им за присъствие | Не се изискват средства | постоянен | 2023-2028 | Повишаване мотивацията за учене и участие в живота на училищната общност | Брой, застрашени от отпадане ученици | Повишаване мотивацията за учене на учениците | Недопускане ученик да отпадне | Директор; Педагогически съветник Класни ръководители |
| Оперативна цел 9.2. Намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. Привличане на родителите на учениците като партньори на училището | Не се изискват средства | Септември 2024г. | 2023-2028 | Подобрена комуникация между родителите и училището. Постоянна връзка. | Включени родители в училищния живот; Подобрена комуникация между родители, учители, ученици; Проведени от класния ръководител срещи с родителите; | Брой проведени съвместни мероприятия | Намаляване на отсъствията по неуважителни причини | Директор; Педагогически съветник Класни ръководители |
| 9.2.2. Запознаване на родителите в часа за консултиране на родители с постиженията на децата им | Не се изискват средства | През цялата година | 2023-2028 | Активно участие на родителите в уч. живот, поддържане на обратна връзка | Съвместна дейност в различни уч. мероприятия. | Брой проведени консултации | Повишаване на успеваемостта на учениците | Директор; Класни ръководители |
| 9.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 9.3. Повишаване на качеството и ефективността на въздействието върху подрастващите чрез създаване на позитивна образователна среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. Да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично гражданско общество | Не се изискват средства | През цялата година | 2023-2028 | Изграждане на личности, готови да поемат отговорност за действията и постъпките си. | Брой проведени инициативи | Създаване на позитивна среда за работа | Изграждане на отговорни, морални личности с изградени социални умения, подготвени за пазара на труда и за по-осъзнат живот. | Директор; Педагогически съветник Класни ръководители |
| 9.3.2. Да развиват творческите си заложби и способности | Не се изискват средства | През цялата учебна година | 2023-2028 | Увеличаване на участията на броя на ученици, ангажирани в творчески инициативи и конкурси | Брой осъществени участия в конкурси и инициативи | Мотивиране на учениците за участия в инициативи и конкурси | Реализирани участия в тематични конкурси и инициативи | Класни ръководители, учители ЦОУД, учители |
| 9.3.3. Включване на застрашените от отпадане ученици в честване на празници, конкурси, Коледен базар, Великденска изложба, отбелязване на Деня на таланта, Световен ден за борба със СПИН, Ден на Земята и др. според възможностите на учениците | Не се изискват средства | През цялата учебна година | 2023-2028 | Увеличаване на интереса на учениците към уч. живот и задържането им в образоват. среда | Брой инициативи и брой ученици, включени в тях | Участие на ученици, застрашени от отпадане в различни мероприятия. | Увеличаване броя на участващите в училищните празници | Класни ръководители, учители ЦОУД, учители |
| 9.3.4. При положителни резултати поощряване на учениците с грамоти | бюджет | При всеки повод | 2023-2028 | Повече ученици да се стремят да се включат в различни инициативи | Брой наградени ученици | Мотивиране на учениците за постигане на по-високи резултати | Увеличаване броя на постигнати положителни резултати | Директор; Педагогически съветник Класни ръководители, учители |

СУ “Братя Миладинови” – гр. Пловдив

гр. Пловдив, ул. “Тодор Александров” № 14, тел. 032 / 692  104, 032 / 692  111, e-mail: school@miladinovi.eu

Утвърждавам:

Директор

/Гълъбина Матерова/

План към Стратегия за развитие на СУ „Братя Миладинови“ – Пловдив

/2023 – 2028/

Планът е актуализиран за учебната 2026-2027 година и е приет на Педагогически съвет №1/ 15.09.2026г., утвърден е със Заповед №РД-10-60/ 15.09.2026г.